## tasks
ID | Tarea | Descripción | Activo | Fecha límite | Creado por | Persona responsable | Participantes | Observadores | Estado | Proyecto | Creado el | Fecha de inicio | Modificado el | Cerrado el | Duración prevista | Seguimiento del tiempo utilizado | Calificación | Persona responsable puede cambiar la fecha límite | Tiempo empleado | Etiquetas | Prospecto | Contacto | Compañía | Negociación | CRM | ID de la tarea principal | Nombre de la tarea principal | Ticket
5598 | Email: Requisitos para renovación de contrato año 2024 | Estimados se les hace un atento recordatorio con la documentación que deben de presentar sin excepción alguna. | 2023-11-08 09:27 | 2023-11-08 14:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu, Javier Navarro | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-06 10:17 | 2023-11-08 08:45 | 2023-11-08 09:27 | 2023-11-08 09:27 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 5588 | Email: Requisitos para renovación de contrato año 2024
5550 | Traslado de oficial de tableros CDP VIP y CDP FUSE | Hoy se tendrá una reunión para formalizar el traslado del tablero CDP VIP y CDP FUSE. En esa reunión se va formalizar: 1. Los temas que se capacitaron. 2. El soporte que todavía se continuará dando. 3. Comentarios sobre las mejoras que quedaron pendientes. | 2023-11-06 16:00 | 2023-11-06 16:00 | Javier Navarro | Luis Mack | Gabriel Orellana, Luis Alvarado |  | Completada | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-06 09:01 |  | 2023-11-06 16:00 | 2023-11-06 16:00 |  | N | Ninguno | Y
5630 | Trasladar flujo de datos de Carlos Alvarado a plantilla oficial | Se traslado el flujo de datos creado por Carlos a la plantilla oficial, ajustando algunos elementos para una mejor presentación. | 2023-11-08 11:47 | 2023-11-07 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Gabriel Orellana | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-07 15:40 |  | 2023-11-08 11:47 | 2023-11-08 11:47 |  | N | Positivo | N
6066 | Tablero CDPs: Pestaña Seguros | Crear pestaña de Seguros asociados a los CDPs, VIP-FUSE en el tablero de CDPs. | 2023-11-27 12:18 |  | Javier Navarro | Gabriel Orellana | Luis Mack, Luis Alvarado | Gloria Albizú | Pendiente | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-27 12:18 |  | 2023-11-27 12:18 |  |  | N | Ninguno | N
5580 | Seguimiento de proyectos de datos | Reunión con PM. | 2023-12-05 13:49 | 2023-11-09 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:15 |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-05 13:49 |  | N | Positivo | N
5564 | Revisión de metadata generada automaticamente | Revisar meta data generada por el scrip de Erick, ademas de meta data que se pueda solicitar. | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-06 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-11-06 10:00 |  | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-08 11:43 |  | N | Positivo | N
5868 | Reunión Seguimiento Proyectos Analítica de Datos |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-11-14 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-14 10:21 | 2023-11-14 10:43 | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-05 13:49 |  | N | Positivo | N
6174 | Redacción de Documento de Descripción de Campos Tablero CDPs |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-01 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana |  | Completada | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-30 16:24 |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-05 13:49 |  | N | Positivo | N
6172 | Redacción de Documento de Alcance de CDPs |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-01 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana |  | Completada | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-30 16:23 |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-05 13:49 |  | N | Positivo | N
6014 | Realizar diagrama resumen del procedimiento FLU-GITD-003 |  | 2023-11-24 10:12 | 2023-11-24 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-22 15:30 |  | 2023-11-24 10:12 | 2023-11-24 10:12 |  | N | Positivo | N
5930 | Proyecto flujo de datos: lista de verificación para la calidad de datos recopilados | Entregable: borrador de la lista de verificación | 2023-12-05 13:50 | 2023-11-21 16:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado |  | Erick Mendoza, Luis Mack, Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Cristian Castañeda | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-15 13:29 |  | 2023-12-05 13:50 | 2023-12-05 13:50 |  | N | Positivo | N
5874 | Proyecto Flujo de Datos: elaboración de diagrama de flujo de entrevista |  | 2023-11-23 20:17 | 2023-11-22 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza, Luis Mack | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-14 10:33 |  | 2023-11-23 20:17 | 2023-11-23 20:17 |  | N | Ninguno | N
6056 | Plática: Marketing Mix Modelling | Asistencia a la charla Marketing Mix Modelling (Grupo Coppel). | 2023-12-05 14:00 | 2023-11-24 17:00 | Javier Navarro | Cristian Castañeda | Gabriel Orellana, Luis Alvarado |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-24 09:49 |  | 2023-12-05 14:00 | 2023-12-05 14:00 |  | N | Positivo | N
5466 | Planificación del análisis exploratorio de la base de datos VHRU |  | 2023-11-22 13:53 | 2023-11-08 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza, Luis Mack | Completada |  | 2023-10-30 09:40 |  | 2023-11-22 13:53 | 2023-11-22 13:53 |  | N | Positivo | N
5572 | Mejoras y cambios en el tablero de Power BI | Mejoras para el tablero de CDPs. | 2023-11-10 15:44 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:11 | 2023-11-10 15:44 | 2023-11-10 15:44 | 2023-11-10 15:44 |  | N | Ninguno | N
5816 | Mejoras y cambios en el tablero de Power BI | Al tablero de seguimiento de CDPs agregar intereses generados por el CDP | 2023-11-14 16:01 | 2023-11-14 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-13 08:21 |  | 2023-11-14 16:01 | 2023-11-14 16:01 |  | N | Ninguno | N
5752 | Mejoras al flujo de datos "GESTIÓN DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS DE DATOS" | Luego de las modificaciones realizadas ayer el flujo quedo algo en redado en la traza de los caminos de decisión y flujo en general. | 2023-11-09 13:50 | 2023-11-09 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-09 13:39 | 2023-11-09 13:39 | 2023-11-09 14:24 | 2023-11-09 13:49 |  | N | Ninguno | N
6238 | Marketing Mix Modelling: informe |  | 2023-12-06 08:36 | 2023-12-07 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-12-05 13:59 |  | 2023-12-06 08:36 | 2023-12-06 08:36 |  | N | Ninguno | N
5582 | Lectura y análisis de la Política de Calidad de Datos |  | 2023-11-10 15:29 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:16 | 2023-11-10 15:28 | 2023-11-10 15:28 | 2023-11-10 15:28 |  | N | Ninguno | N
5586 | Lectura y análisis de la documentación del DW |  | 2023-11-10 12:58 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:17 |  | 2023-11-10 12:58 | 2023-11-10 12:58 |  | N | Ninguno | N
5894 | Lectura proceso de proyectos | Adjunto encontraran el proceso de proyectos de la PMO | 2023-11-23 09:52 | 2023-11-22 23:59 | Héctor González | Luis Alvarado | Heidy Ovando | Javier Navarro, Erick Mendoza, Luis Mack | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-15 09:01 |  | 2023-11-23 09:52 | 2023-11-23 09:52 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 5886 | Lectura proceso de proyectos
6026 | Flujo sobre visualización de datos | Entregable: diapositiva en Power Point con un diagrama de flujo simplificado. | 2023-11-23 09:20 | 2023-11-23 16:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado |  | Luis Alvarado | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-23 09:18 |  | 2023-11-23 09:20 | 2023-11-23 09:20 |  | N | Ninguno | N
6262 | Finalización de alcance de proyecto de tableros institucionales | Finalizar el alcance que se estará presentando el día Jueves al ingeniero Javier Navarro | 2023-12-08 09:45 | 2023-12-07 14:00 | Javier Navarro | Luis Mack | Luis Alvarado, Alexander Alvarado |  | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-06 08:57 |  | 2023-12-08 10:20 | 2023-12-08 09:45 |  | N | Ninguno | Y
5588 | Email: Requisitos para renovación de contrato año 2024 | Estimados se les hace un atento recordatorio con la documentación que deben de presentar sin excepción alguna. | 2023-11-08 14:59 | 2023-11-08 14:00 | Melania Guerra | Melania Guerra |  | Jorge Matheu, Javier Navarro, Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-06 10:17 |  | 2023-11-08 14:59 | 2023-11-08 14:59 |  | N | Ninguno | N
5710 | Email: RE: CIRCULAR No. 11-2023 *DEPARTAMENTO DE COMPRAS* Presentación de factura. | Estimados, favor tomar en cuenta lo siguiente para emisión de facturas. Para el personal de reciente ingreso, a la factura es necesario que presenten: 1. Copia de fianza 2 copias 2. Verificador portal SAT 3. Emitir factura por los días de octubre y factura por noviembre En la factura deberán de agregar el siguiente texto: Por prestación de servicios xxx (depende como establece el contrato: técnicos o profesionales ) como (nombre del puesto) en la Gerencia de Innovación y Transformación Digital, por el periodo comprendido del xx al xx de noviembre del año 2023, conforme contrato de servicios ( depende que dice el contrato ) número xx- 2023 de fecha xx/xx/2023, monto de xxxxxx (Q.xxxx.xx). Deposito a cuenta xx-xxx-xxxxxx-x CANCELADO La fecha de emisión de la factura de noviembre deberá ser: 30/11/2023. | 2023-11-14 14:10 | 2023-11-14 14:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu, Javier Navarro | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-08 14:57 | 2023-11-14 13:36 | 2023-11-14 14:10 | 2023-11-14 14:10 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 5702 | Email: RE: CIRCULAR No. 11-2023 *DEPARTAMENTO DE COMPRAS* Presentación de factura.
6284 | Email: Invitación capacitación e-learning: "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. DECRETO 57-92" | Si en dado caso no generará diploma, se deberá de cargar captura que si realizó la capacitación. | 2023-12-06 15:30 | 2023-12-15 17:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Pendiente | Capacitaciones GITD | 2023-12-06 15:30 |  | 2023-12-06 15:30 |  |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 6278 | Email: Invitación capacitación e-learning: "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. DECRETO 57-92"
5858 | Email: GC-317-2023 Y ANEXO ABC FINANCIERA | Estimados, les comparto el ABC Financiero, favor leerlo. | 2023-11-30 14:39 | 2023-11-30 23:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-13 10:44 |  | 2023-11-30 14:39 | 2023-11-30 14:39 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 5834 | Email: GC-317-2023 Y ANEXO ABC FINANCIERA
6272 | Email: CIRCULAR No. 15-2023 DEPARTAMENTO DE COMPRAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA | Entregar factura en la fecha establecida para pago por servicios sin excepción alguna. No se recibirán facturas después de la fecha y hora establecida. | 2023-12-11 11:05 | 2023-12-12 10:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu, Javier Navarro | Pendiente | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-12-06 11:37 |  | 2023-12-11 11:01 |  |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 6266 | Email: CIRCULAR No. 15-2023 DEPARTAMENTO DE COMPRAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA
5904 | Email: CAPACITACION CUMPLIMIENTO NOVIEMBRE 2023 | La fecha límite es el 29/11/2023 para completarla, por favor revisar que al finalizar la evaluación presionen el botón de enviar y finalizar el intento para que el sistema registre su punteo. Así también se les recuerda que deben de participar obligatoriamente en todas las capacitaciones a las que son convocados y dar estricto cumplimiento a lo indicado en la Circular Informativa 34-2022, que literalmente dice “Al ser convocado a alguna capacitación, su participación es obligatoria; sin embargo, si por algún imprevisto no puede asistir, deberá justificar su ausencia”. Se reitera que para el área de Seguros y Fianzas, es de carácter obligatorio completar esta capacitación. | 2023-11-15 09:39 | 2023-11-29 23:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-11-15 09:18 | 2023-11-15 09:34 | 2023-11-15 09:39 | 2023-11-15 09:39 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 5896 | Email: CAPACITACION CUMPLIMIENTO NOVIEMBRE 2023
6350 | Email: CAPACITACION CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2023 | Se les recuerda que la capacitación es obligatoria para todos. | 2023-12-07 14:12 | 2023-12-28 17:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-12-07 11:12 |  | 2023-12-07 14:12 | 2023-12-07 14:12 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 6324 | Email: CAPACITACION CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2023
5784 | Email: Capacitación "GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2023" | Buenas tardes, se le comparte la siguiente invitación para la capacitación "GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2023", la misma es de carácter obligatorio para todo el personal. | 2023-11-13 11:37 | 2023-11-30 23:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-11-10 15:29 | 2023-11-13 11:16 | 2023-11-13 11:37 | 2023-11-13 11:37 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 5778 | Email: Capacitación "GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2023"
5576 | Elaboración del tablero de Seguimiento | Para los CDPs | 2023-11-10 15:46 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Erick Mendoza, Luis Mack | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:13 |  | 2023-11-10 15:46 | 2023-11-10 15:46 |  | N | Ninguno | N
5776 | Elaboración del documento del procedimiento "Gestión Soluciones Y Productos De Datos" | Escribir el documento para la descripción del procedimiento "Gestión Soluciones Y Productos De Datos" para su aprobación por JD. | 2023-11-10 13:07 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-10 13:06 |  | 2023-11-10 13:06 | 2023-11-10 13:06 |  | N | Ninguno | N
5982 | Elaboración del Diagrama de la Metodología del Proyecto de Indicadores Institucionales | Entregable: Diagrama | 2023-11-21 11:32 | 2023-11-21 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-21 09:26 |  | 2023-11-21 11:32 | 2023-11-21 11:32 |  | N | Ninguno | N
5866 | EDA: de la base de datos VHUR | Se realizaran análisis cuantitativos de la información para encontrar relaciones y correlaciones, ademas de posibles aplicaciones de la información. | 2023-11-24 15:39 | 2023-11-24 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-11-14 10:17 |  | 2023-11-24 15:39 | 2023-11-24 15:39 |  | N | Ninguno | N
6062 | EDA de la base de datos VHUR |  | 2023-12-06 15:59 | 2023-12-13 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Pendiente | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-11-27 08:37 |  | 2023-12-06 15:59 |  |  | N | Ninguno | N
5480 | Crear plantilla de planificación para Project 2010 |  | 2023-11-06 08:28 | 2023-10-30 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-10-30 15:34 | 2023-10-30 15:34 | 2023-11-06 08:28 | 2023-11-06 08:28 |  | N | Positivo | N
6068 | Crear pestaña Seguros | Con la información entrega el día viernes 24/11/2023 se crearan las vistas con la información disponible en el Data Mart Seguros. | 2023-11-28 13:44 | 2023-11-28 17:00 | Javier Navarro | Gabriel Orellana | Luis Mack, Luis Alvarado | Gloria Albizú | Supuestamente completada | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-27 12:22 |  | 2023-11-28 13:44 | 2023-11-28 13:44 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 6066 | Tablero CDPs: Pestaña Seguros
5494 | Crear firmas del equipo | Enseñar a Carlos como crear la firma y Gabriel Orellana deberá apoyar a Cristian Castañeda , Luis Alvarado y Alexander Alvarado | 2023-11-06 08:27 | 2023-11-02 16:00 | Javier Navarro | Erick Mendoza | Gabriel Orellana | Luis Alvarado, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Completada | Oficina de Datos | 2023-10-31 23:46 |  | 2023-11-06 08:27 | 2023-11-06 08:27 |  | N | Positivo | N
5528 | Creación de plantilla para reporte de análisis exploratorio | Elaborar una plantilla para reporte de análisis exploratorio para una base de datos particular, con el enfoque principal de la expansión del Data Warehouse justificando con casos de uso de la data. | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-03 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Erick Mendoza, Luis Mack | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-02 15:00 |  | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-08 11:43 |  | N | Positivo | N
5668 | Correo electrónico: Hoy iniciamos la Encuesta de Clima Organizacional | Se les recuerda que deben de completar la encuesta sobre el clima organizacional | 2023-11-09 09:09 | 2023-11-10 23:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-08 12:30 | 2023-11-08 13:14 | 2023-11-09 09:09 | 2023-11-09 09:09 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 5666 | Correo electrónico: Hoy iniciamos la Encuesta de Clima Organizacional
5616 | Conferencia de Microsoft Fabric | Asistir a una conferencia sobre Microsoft Fabric por recomendación de Erick. | 2023-11-08 14:58 | 2023-11-08 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-07 13:04 | 2023-11-08 14:08 | 2023-11-08 14:58 | 2023-11-08 14:58 |  | N | Ninguno | N
6226 | Conferencia Amazon AWS - Digi Finance: Día 5 |  | 2023-12-05 09:19 | 2023-12-05 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-12-05 09:04 |  | 2023-12-05 09:19 | 2023-12-05 09:19 |  | N | Ninguno | N
5436 | Completar Perfil de Britix |  | 2023-11-06 08:27 | 2023-10-27 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-10-27 09:13 | 2023-10-27 09:14 | 2023-11-06 08:27 | 2023-11-06 08:27 |  | N | Positivo | N
5434 | Completar Perfil de Bitrix | Cumplir con los siguientes requerimientos. | 2023-11-02 14:02 | 2023-10-27 16:00 | Javier Navarro | Cristian Castañeda |  | Luis Alvarado, Alexander Alvarado | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-10-26 16:23 | 2023-10-26 16:23 | 2023-11-02 14:02 | 2023-11-02 14:02 |  | N | Positivo | N
5438 | Completar perfil de Bitrix | Cumplir los siguientes requerimientos: | 2023-10-27 09:48 | 2023-10-27 16:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado |  | Luis Alvarado, Cristian Castañeda | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-10-27 09:17 |  | 2023-10-27 09:53 | 2023-10-27 09:48 |  | N | Ninguno | Y
5484 | Capacitación para traslado del tablero de KPI de seguimiento de los productos CDP VIP y CDP FUSE | Reuniones con Luis Mack y Carlos Orellana para coordinar traslado de tablero de KPIs. | 2023-11-06 08:26 | 2023-11-03 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Completada | Oficina de Datos | 2023-10-31 09:31 |  | 2023-11-06 08:26 | 2023-11-06 08:26 |  | N | Positivo | N
5600 | Capacitación interna | PILARES DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-07 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada |  | 2023-11-06 10:20 | 2023-11-07 13:07 | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-08 11:45 |  | N | Positivo | N
5956 | Borrador de documento de Alcance para proyecto TABLERO DE INDICADORES INSTITUCIONALES |  | 2023-11-24 09:07 | 2023-11-17 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-17 13:24 | 2023-11-17 13:24 | 2023-11-23 20:19 | 2023-11-23 20:19 |  | N | Positivo | N
5514 | Asistencia a reunión semanal de seguimiento de proyectos de analítica de datos |  | 2023-11-02 14:07 | 2023-11-02 10:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado | Luis Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada |  | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-02 09:01 | 2023-11-02 14:07 | 2023-11-02 14:07 |  | N | Positivo | N
5872 | Asistencia a la conferencia Dynamic Pricing (Grupo Coppel) |  | 2023-12-04 14:42 | 2023-12-04 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-14 10:31 |  | 2023-12-04 14:42 | 2023-12-04 14:42 |  | N | Ninguno | N
5442 | Asistencia a entrevista en Gerencia de Cartera | Se asistirá a una entrevista en Gerencia de Cartera para conocer el proceso de obtención de información. | 2023-11-02 14:07 | 2023-10-27 16:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado | Luis Alvarado, Cristian Castañeda | Luis Mack | Completada |  | 2023-10-27 11:40 | 2023-10-27 12:11 | 2023-11-02 14:07 | 2023-11-02 14:07 |  | N | Positivo | N
5470 | Asistencia a entrevista en Gerencia de Cartera |  | 2023-11-06 08:28 | 2023-10-30 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Luis Mack | Completada |  | 2023-10-30 09:50 | 2023-10-30 10:50 | 2023-11-06 08:28 | 2023-11-06 08:28 |  | N | Positivo | N
5566 | Análisis individual de los objetos de la DB |  | 2023-11-08 11:44 | 2023-11-07 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-11-06 10:04 |  | 2023-11-08 11:44 | 2023-11-08 11:44 |  | N | Positivo | N
5976 | Análisis de Políticas de Seguridad de TI |  | 2023-11-23 20:16 | 2023-11-20 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-20 14:15 |  | 2023-11-23 20:16 | 2023-11-23 20:16 |  | N | Positivo | N
6098 | Analisis de fuentes de datos para Tablero Indicadores Institucionales |  | 2023-12-07 09:06 | 2023-12-07 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Supuestamente completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-11-28 09:01 |  | 2023-12-08 10:20 | 2023-12-07 09:06 |  | N | Ninguno | N
5570 | Amazon AWS - Digi Finance: Día 1 | Asistencia a la conferencia del día 1 del curso Amazon AWS - Digi Finance. | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-07 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:09 | 2023-11-07 08:39 | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-08 11:45 |  | N | Positivo | N
5818 | Amazon AWS - Digi Finance | Segunda ponencia. | 2023-11-14 09:07 | 2023-11-14 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-13 08:22 | 2023-11-14 09:07 | 2023-11-14 10:42 | 2023-11-14 09:07 |  | N | Ninguno | N
5980 | Amazon AWS - Digi Finance | Tercera ponencia | 2023-11-24 10:08 | 2023-11-21 16:00 | Javier Navarro | Gabriel Orellana | Luis Alvarado, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada |  | 2023-11-21 08:16 |  | 2023-11-24 10:08 | 2023-11-24 10:08 |  | N | Positivo | N
6090 | Amazon AWS - Digi Finance | Cuarta sesión del Amazon AWS Digi Finance. | 2023-11-28 09:47 | 2023-11-28 17:00 | Javier Navarro | Cristian Castañeda | Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Alexander Alvarado |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-28 08:13 |  | 2023-11-28 09:47 | 2023-11-28 09:47 |  | N | Ninguno | N
6058 | Alcance Tableros Institucionales |  | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 17:00 | Lourdes Flores | Luis Alvarado |  | Javier Navarro, Héctor González | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-11-24 15:46 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 13:00 |  | N | Ninguno | Y