## tasks (1)
ID | Tarea | Descripción | Activo | Fecha límite | Creado por | Persona responsable | Participantes | Observadores | Estado | Proyecto | Creado el | Fecha de inicio | Modificado el | Cerrado el | Duración prevista | Seguimiento del tiempo utilizado | Calificación | Persona responsable puede cambiar la fecha límite | Tiempo empleado | Etiquetas | Prospecto | Contacto | Compañía | Negociación | CRM | ID de la tarea principal | Nombre de la tarea principal | Ticket | EDT | Avance Esperado | Avance Completado
5598 | Email: Requisitos para renovación de contrato año 2024 | Estimados se les hace un atento recordatorio con la documentación que deben de presentar sin excepción alguna. | 2023-11-08 09:27 | 2023-11-08 14:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu, Javier Navarro | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-06 10:17 | 2023-11-08 08:45 | 2023-11-08 09:27 | 2023-11-08 09:27 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 5588 | Email: Requisitos para renovación de contrato año 2024
5550 | Traslado de oficial de tableros CDP VIP y CDP FUSE | Hoy se tendrá una reunión para formalizar el traslado del tablero CDP VIP y CDP FUSE. En esa reunión se va formalizar: 1. Los temas que se capacitaron. 2. El soporte que todavía se continuará dando. 3. Comentarios sobre las mejoras que quedaron pendientes. | 2023-11-06 16:00 | 2023-11-06 16:00 | Javier Navarro | Luis Mack | Gabriel Orellana, Luis Alvarado |  | Completada | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-06 09:01 |  | 2024-01-04 08:43 | 2023-11-06 16:00 |  | N | Ninguno | Y
9746 | Traslado de contratos | Estimados agradeceré que me puedan trasladar por medio de correo electrónico los siguientes documentos. 1. Contrato 2. Fianza 3. RGAE Lo anterior, debido a que en mi ausencia no se registro en el archivo electrónico que llevo. | 2024-02-09 09:28 | 2024-02-09 17:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Javier Navarro, Erick Mendoza | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2024-02-07 15:14 |  | 2024-02-09 09:28 | 2024-02-09 09:28 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 9736 | Traslado de contratos
5630 | Trasladar flujo de datos de Carlos Alvarado a plantilla oficial | Se traslado el flujo de datos creado por Carlos a la plantilla oficial, ajustando algunos elementos para una mejor presentación. | 2023-11-08 11:47 | 2023-11-07 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Gabriel Orellana | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-07 15:40 |  | 2023-11-08 11:47 | 2023-11-08 11:47 |  | N | Positivo | N
6416 | Tablero de Indicadores Institucionales Mockup Post-Fase 1 | Presentación de ideas para el Tablero de Indicadores Institucionales Mockup Post-Fase 1. | 2023-12-14 11:30 | 2023-12-14 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado | Luis Mack | Supuestamente completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-11 13:56 |  | 2023-12-14 11:30 | 2023-12-14 11:30 |  | N | Ninguno | N
6412 | Tablero de indicadores institucionales | Lluvia de ideas para definir las siguientes fases del tablero de indicadores institucionales. | 2023-12-11 14:59 | 2023-12-11 18:00 | Javier Navarro | Cristian Castañeda | Luis Mack, Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Alexander Alvarado |  | Supuestamente completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-11 13:51 |  | 2023-12-13 15:55 | 2023-12-11 14:59 |  | N | Ninguno | N
6066 | Tablero CDPs: Pestaña Seguros | Crear pestaña de Seguros asociados a los CDPs, VIP-FUSE en el tablero de CDPs. | 2023-11-27 12:18 |  | Javier Navarro | Gabriel Orellana | Luis Mack, Luis Alvarado | Gloria Albizú | Pendiente | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-27 12:18 |  | 2024-01-04 08:43 |  |  | N | Ninguno | N
5580 | Seguimiento de proyectos de datos | Reunión con PM. | 2023-12-05 13:49 | 2023-11-09 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:15 |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-05 13:49 |  | N | Positivo | N
5564 | Revisión de metadata generada automaticamente | Revisar meta data generada por el scrip de Erick, ademas de meta data que se pueda solicitar. | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-06 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-11-06 10:00 |  | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-08 11:43 |  | N | Positivo | N
8334 | Revisión de EDA PreCreditPro | Revisar a profundidad el EDA realizado por Alexander Alvarado | 2024-01-17 14:19 | 2024-01-17 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Alexander Alvarado | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio Precredit | 2024-01-09 14:36 |  | 2024-01-17 14:19 | 2024-01-17 14:19 |  | N | Ninguno | N
5868 | Reunión Seguimiento Proyectos Analítica de Datos |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-11-14 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-14 10:21 | 2023-11-14 10:43 | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-05 13:49 |  | N | Positivo | N
6458 | Reunion Proceso de mantenimiento y errores de base de datos de asesores de Gerencia de Canales |  | 2024-01-03 08:52 | 2024-01-05 17:00 | Lourdes Flores | Lourdes Flores |  | Javier Navarro, Héctor González, Luis Mack, Luis Alvarado | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-13 16:06 |  | 2024-01-03 08:52 | 2024-01-03 08:52 |  | N | Ninguno | Y
6420 | Reunión Dudas sistema VHUR |  | 2023-12-13 10:45 | 2023-12-12 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-12-11 13:59 |  | 2023-12-14 11:30 | 2023-12-13 10:45 |  | N | Ninguno | N
6376 | Reunión Proceso de mantenimiento y errores de base de datos de asesores de Gerencia de Tarjeta de Crédito | entender el proceso de mantenimiento de asesores de la Gerencia de Tarjeta de Crédito | 2024-01-03 08:52 | 2024-01-05 17:00 | Lourdes Flores | Lourdes Flores |  | Jorge Matheu, Javier Navarro, Héctor González, Luis Alvarado | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-08 10:24 |  | 2024-01-03 08:52 | 2024-01-03 08:52 |  | N | Ninguno | Y
6372 | reunión Proceso de mantenimiento y errores de base de datos de asesores de Gerencia de Banca de Bienes Raíces | Conocer el Proceso de mantenimiento y errores de base de datos de asesores de Gerencia de Banca de Bienes Raíces | 2024-01-03 08:52 | 2024-01-05 17:00 | Lourdes Flores | Lourdes Flores |  | Jorge Matheu, Javier Navarro, Héctor González, Luis Alvarado | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-08 10:22 |  | 2024-01-03 08:53 | 2024-01-03 08:52 |  | N | Ninguno | Y
6374 | Reunión Proceso de mantenimiento y errores de base de datos de asesores de Gerencia Comercial |  | 2024-01-03 08:52 | 2024-01-05 17:00 | Lourdes Flores | Lourdes Flores |  | Jorge Matheu, Javier Navarro, Héctor González, Luis Alvarado | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-08 10:23 |  | 2024-01-03 08:53 | 2024-01-03 08:52 |  | N | Ninguno | Y
7378 | Redacción de Informe EDA VHUR | Informe final del EDA de la base de datos VHUR. | 2023-12-22 11:48 | 2023-12-22 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-12-22 11:45 |  | 2023-12-22 11:48 | 2023-12-22 11:48 |  | N | Ninguno | N
6174 | Redacción de Documento de Descripción de Campos Tablero CDPs |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-01 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana |  | Completada | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-30 16:24 |  | 2024-01-04 08:42 | 2023-12-05 13:49 |  | N | Positivo | N
6172 | Redacción de Documento de Alcance de CDPs |  | 2023-12-05 13:49 | 2023-12-01 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana |  | Completada | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-30 16:23 |  | 2024-01-04 08:42 | 2023-12-05 13:49 |  | N | Positivo | N
6014 | Realizar diagrama resumen del procedimiento FLU-GITD-003 |  | 2023-11-24 10:12 | 2023-11-24 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-22 15:30 |  | 2023-11-24 10:12 | 2023-11-24 10:12 |  | N | Positivo | N
9972 | Pruebas Psicométrica | Estimados, por instrucciones del Ing. Javier Navarro, favor a proceder a realizarse una prueba psicométrica en el siguiente enlace. Ingresar a: https://www.psicotestevalua.com/ Contraseña: meeVHwBA | 2024-02-12 15:33 | 2024-02-14 17:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  |  | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2024-02-12 08:07 |  | 2024-02-12 15:33 | 2024-02-12 15:33 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 9964 | Pruebas Psicométrica
5930 | Proyecto flujo de datos: lista de verificación para la calidad de datos recopilados | Entregable: borrador de la lista de verificación | 2023-12-05 13:50 | 2023-11-21 16:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado |  | Erick Mendoza, Luis Mack, Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Cristian Castañeda | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-15 13:29 |  | 2023-12-05 13:50 | 2023-12-05 13:50 |  | N | Positivo | N
5874 | Proyecto Flujo de Datos: elaboración de diagrama de flujo de entrevista |  | 2023-11-23 20:17 | 2023-11-22 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza, Luis Mack | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-14 10:33 |  | 2023-11-23 20:17 | 2023-11-23 20:17 |  | N | Ninguno | N
6056 | Plática: Marketing Mix Modelling | Asistencia a la charla Marketing Mix Modelling (Grupo Coppel). | 2023-12-05 14:00 | 2023-11-24 17:00 | Javier Navarro | Cristian Castañeda | Gabriel Orellana, Luis Alvarado |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-24 09:49 |  | 2023-12-05 14:00 | 2023-12-05 14:00 |  | N | Positivo | N
8880 | Planificación Estratégica Oficina de Datos | Identificar proyectos a mediano, corto y largo plazo para la Oficina de Datos, en el caso particular de los datos del sistema de RRHH VHUR y Data Mart de la Captación de El Crédito. | 2024-01-19 08:48 | 2024-01-18 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza | Completada | Oficina de Datos | 2024-01-16 11:08 |  | 2024-01-19 08:48 | 2024-01-19 08:48 |  | N | Ninguno | N
5466 | Planificación del análisis exploratorio de la base de datos VHRU |  | 2023-11-22 13:53 | 2023-11-08 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza, Luis Mack | Completada |  | 2023-10-30 09:40 |  | 2023-11-22 13:53 | 2023-11-22 13:53 |  | N | Positivo | N
9190 | OCR Jurídico | Explorar la implementación de un OCR para el análisis comparativo de una plantilla y su versión oficializada por un notario. | 2024-02-19 08:46 | 2024-02-02 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza | Supuestamente completada |  | 2024-01-26 09:09 |  | 2024-02-19 08:46 | 2024-02-19 08:46 |  | N | Ninguno | N
8256 | Modificar Plantilla de Requerimientos 005 | Se modificarán las plantillas de requerimientos tipo 005 junto con el anexo que suele acompañarlas. Además, se hará la plantilla para requerimientos dirigidos hacia nuestra gerencia. | 2024-01-05 09:32 | 2024-01-05 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2024-01-03 13:40 |  | 2024-01-05 09:32 | 2024-01-05 09:32 |  | N | Ninguno | N
5572 | Mejoras y cambios en el tablero de Power BI | Mejoras para el tablero de CDPs. | 2023-11-10 15:44 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:11 | 2023-11-10 15:44 | 2023-11-10 15:44 | 2023-11-10 15:44 |  | N | Ninguno | N
5816 | Mejoras y cambios en el tablero de Power BI | Al tablero de seguimiento de CDPs agregar intereses generados por el CDP | 2023-11-14 16:01 | 2023-11-14 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-13 08:21 |  | 2023-11-14 16:01 | 2023-11-14 16:01 |  | N | Ninguno | N
5752 | Mejoras al flujo de datos "GESTIÓN DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS DE DATOS" | Luego de las modificaciones realizadas ayer el flujo quedo algo en redado en la traza de los caminos de decisión y flujo en general. | 2023-11-09 13:50 | 2023-11-09 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-09 13:39 | 2023-11-09 13:39 | 2023-11-09 14:24 | 2023-11-09 13:49 |  | N | Ninguno | N
7286 | Mejorar Estructura del Alcance de Tablero de Indicadores Institucionales | Mejorar el indice del Alcance, para un mejor storytelling. Ademas de trabajar en la redacción de los requerimientos para este proyecto. | 2023-12-21 13:51 | 2023-12-21 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Supuestamente completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-19 14:33 |  | 2023-12-21 13:51 | 2023-12-21 13:51 |  | N | Ninguno | N
6238 | Marketing Mix Modelling: informe |  | 2023-12-06 08:36 | 2023-12-07 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-12-05 13:59 |  | 2023-12-06 08:36 | 2023-12-06 08:36 |  | N | Ninguno | N
5582 | Lectura y análisis de la Política de Calidad de Datos |  | 2023-11-10 15:29 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:16 | 2023-11-10 15:28 | 2023-11-10 15:28 | 2023-11-10 15:28 |  | N | Ninguno | N
5586 | Lectura y análisis de la documentación del DW |  | 2023-11-10 12:58 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:17 |  | 2023-11-10 12:58 | 2023-11-10 12:58 |  | N | Ninguno | N
5894 | Lectura proceso de proyectos | Adjunto encontraran el proceso de proyectos de la PMO | 2023-11-23 09:52 | 2023-11-22 23:59 | Héctor González | Luis Alvarado | Heidy Ovando | Javier Navarro, Erick Mendoza, Luis Mack | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-15 09:01 |  | 2023-11-23 09:52 | 2023-11-23 09:52 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 5886 | Lectura proceso de proyectos
10304 | Investigación sobre LLM mínimo | Realizar una investigación de que LLM podría ser el mínimo y suficiente para el proyecto de OCR jurídico. | 2024-02-19 08:55 | 2024-02-19 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Erick Mendoza |  | Supuestamente completada |  | 2024-02-19 08:54 |  | 2024-02-19 08:55 | 2024-02-19 08:55 |  | N | Ninguno | N
8270 | Inventario de datamarts por incluir | Agregar al inventario de datamarts por incluir al Data Warehouse (Banco o Seguros) los que consideren según los sistemas y/o bases de datos utilizados para el Análisis Exploratorio de Datos. Los datamarts que consideren no se limitan al sistema por analizar, pueden incluir de otros orígenes (o incluso si no se conoce el origen y consideran que es un excelente candidato a datamart, pueden agregarlo). Así mismo, el el peer review es solamente una sugerencia, pueden apoyarse entre todos. El archivo se encuentra en el grupo de trabajo Data Mart. | 2024-01-04 13:13 | 2024-01-04 14:00 | Erick Mendoza | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Completada | Data Mart | 2024-01-04 09:05 |  | 2024-01-04 13:13 | 2024-01-04 13:13 |  | N | Ninguno | Y | [7 empty] | 8266 | Inventario de datamarts por incluir
9456 | INSTALACION VPN FORTICLIENT GERENCIA DE INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL | Buenos días estimados, Se solicita que realicen la instalación de VPN FORTICLIENT, esto a más tardar el día de hoy 31 de enero de 2024. Asimismo, por favor retroalimentar a Walter Carrillo de la Gerencia de Tecnología sobre el éxito de esta conexión, recordando que es responsabilidad de todos estar listos para poder trabajar de forma remota ante cualquier eventualidad. Saludos. | 2024-02-01 09:24 | 2024-02-01 17:00 | Yeilyn Vasquez | Luis Alvarado |  | Javier Navarro, Melania Guerra | Completada |  | 2024-01-31 08:47 | 2024-01-31 09:33 | 2024-02-01 09:24 | 2024-02-01 09:24 |  | N | Ninguno | Y | [7 empty] | 9424 | INSTALACION VPN FORTICLIENT GERENCIA DE INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL
6418 | Informe de EDA de VHUR | Informe de hallazgos del EDA de la base VHUR. | 2023-12-15 16:01 | 2023-12-15 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-12-11 13:58 |  | 2023-12-15 16:01 | 2023-12-15 16:01 |  | N | Ninguno | N
6434 | Hermes: investigación sobre aplicación de filtros |  | 2023-12-14 14:04 | 2023-12-15 17:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado | Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-12-12 09:09 |  | 2023-12-14 14:04 | 2023-12-14 14:04 |  | N | Ninguno | N
10320 | Hacer modelo de base de la datos en Power BI para Tablero de Indicadores Institucionales |  | 2024-02-19 09:16 | 2024-02-23 17:00 | Erick Mendoza | Luis Alvarado |  |  | Pendiente | Tablero de Indicadores Institucionales | 2024-02-19 09:16 |  | 2024-02-19 09:16 |  |  | N | Ninguno | N
6026 | Flujo sobre visualización de datos | Entregable: diapositiva en Power Point con un diagrama de flujo simplificado. | 2023-11-23 09:20 | 2023-11-23 16:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado |  | Luis Alvarado | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-23 09:18 |  | 2023-11-23 09:20 | 2023-11-23 09:20 |  | N | Ninguno | N
6262 | Finalización de alcance de proyecto de tableros institucionales | Finalizar el alcance que se estará presentando el día Jueves al ingeniero Javier Navarro | 2023-12-08 09:45 | 2023-12-07 14:00 | Javier Navarro | Luis Mack | Luis Alvarado, Alexander Alvarado |  | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-12-06 08:57 |  | 2023-12-08 10:20 | 2023-12-08 09:45 |  | N | Ninguno | Y
7400 | Evaluación Ley Orgánica de Banco CHN | Evaluación Ley Orgánica del Credito Hipotecario Nacional. https://testmoz.com/q/13352406 código 1523 | 2023-12-27 15:01 | 2024-01-03 08:00 | Beberly Muñoz | Beberly Muñoz | Erick Mendoza, Heidy Ovando, Héctor González, Luis Mack, Aldo Donado, Melania Guerra, Alejandra Castañeda, Lourdes Flores, Gloria Albizú, Mariel Pineda, Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda, José Andrés Valenzuela, Jorge Cardona | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-12-27 07:33 | 2023-12-27 10:30 | 2023-12-27 15:32 | 2023-12-27 11:09 |  | N | Ninguno | N
10308 | Estudio de Factibilidad de Proyecto OCR Jurídico | Realizar un estudio de factibilidad para el proyecto OCR Jurídico, incluyendo Análisis técnico, Análisis financiero, Análisis legal y regulatorio, Análisis operativo, Análisis de riesgos. | 2024-02-19 09:07 | 2024-02-29 17:00 | Erick Mendoza | Luis Alvarado |  | Javier Navarro | Pendiente |  | 2024-02-19 09:07 |  | 2024-02-19 09:07 |  |  | N | Ninguno | N
10206 | Entrega de factura por prestación de servicios | Trasladar factura y documentación adjunta con fecha de emisión 29/02/2024. Adicional, a la entrega física de la factura con toda la documentación de soporte, deberán de trasladarla vía electrónica. | 2024-02-18 16:15 | 2024-02-19 16:15 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Javier Navarro, Erick Mendoza | Pendiente | Innovacion y Trasformación Digital | 2024-02-15 08:52 |  | 2024-02-19 09:03 |  |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 10196 | Entrega de factura por prestación de servicios
5588 | Email: Requisitos para renovación de contrato año 2024 | Estimados se les hace un atento recordatorio con la documentación que deben de presentar sin excepción alguna. | 2023-11-08 14:59 | 2023-11-08 14:00 | Melania Guerra | Melania Guerra |  | Jorge Matheu, Javier Navarro, Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-06 10:17 |  | 2023-11-08 14:59 | 2023-11-08 14:59 |  | N | Ninguno | N
5710 | Email: RE: CIRCULAR No. 11-2023 *DEPARTAMENTO DE COMPRAS* Presentación de factura. | Estimados, favor tomar en cuenta lo siguiente para emisión de facturas. Para el personal de reciente ingreso, a la factura es necesario que presenten: 1. Copia de fianza 2 copias 2. Verificador portal SAT 3. Emitir factura por los días de octubre y factura por noviembre En la factura deberán de agregar el siguiente texto: Por prestación de servicios xxx (depende como establece el contrato: técnicos o profesionales ) como (nombre del puesto) en la Gerencia de Innovación y Transformación Digital, por el periodo comprendido del xx al xx de noviembre del año 2023, conforme contrato de servicios ( depende que dice el contrato ) número xx- 2023 de fecha xx/xx/2023, monto de xxxxxx (Q.xxxx.xx). Deposito a cuenta xx-xxx-xxxxxx-x CANCELADO La fecha de emisión de la factura de noviembre deberá ser: 30/11/2023. | 2023-11-14 14:10 | 2023-11-14 14:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu, Javier Navarro | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-08 14:57 | 2023-11-14 13:36 | 2023-11-14 14:10 | 2023-11-14 14:10 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 5702 | Email: RE: CIRCULAR No. 11-2023 *DEPARTAMENTO DE COMPRAS* Presentación de factura.
6284 | Email: Invitación capacitación e-learning: "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. DECRETO 57-92" | Si en dado caso no generará diploma, se deberá de cargar captura que si realizó la capacitación. | 2023-12-12 14:40 | 2023-12-15 17:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-12-06 15:30 |  | 2023-12-12 14:40 | 2023-12-12 14:40 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 6278 | Email: Invitación capacitación e-learning: "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. DECRETO 57-92"
5858 | Email: GC-317-2023 Y ANEXO ABC FINANCIERA | Estimados, les comparto el ABC Financiero, favor leerlo. | 2023-11-30 14:39 | 2023-11-30 23:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-13 10:44 |  | 2023-11-30 14:39 | 2023-11-30 14:39 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 5834 | Email: GC-317-2023 Y ANEXO ABC FINANCIERA
6272 | Email: CIRCULAR No. 15-2023 DEPARTAMENTO DE COMPRAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA | Entregar factura en la fecha establecida para pago por servicios sin excepción alguna. No se recibirán facturas después de la fecha y hora establecida. | 2023-12-12 14:39 | 2023-12-12 10:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu, Javier Navarro | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-12-06 11:37 |  | 2023-12-12 14:39 | 2023-12-12 14:39 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 6266 | Email: CIRCULAR No. 15-2023 DEPARTAMENTO DE COMPRAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA
8224 | Email: Circular Informativa No. 003-2024 -ACTUALIZACIÓN DE DATOS CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS- | Es importante indicar que es una obligación y responsabilidad personal realizar esta gestión. | 2024-01-08 09:20 | 2024-01-12 16:15 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2024-01-03 09:13 |  | 2024-01-08 09:20 | 2024-01-08 09:20 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 8212 | Email: Circular Informativa No. 003-2024 -ACTUALIZACIÓN DE DATOS CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS-
5904 | Email: CAPACITACION CUMPLIMIENTO NOVIEMBRE 2023 | La fecha límite es el 29/11/2023 para completarla, por favor revisar que al finalizar la evaluación presionen el botón de enviar y finalizar el intento para que el sistema registre su punteo. Así también se les recuerda que deben de participar obligatoriamente en todas las capacitaciones a las que son convocados y dar estricto cumplimiento a lo indicado en la Circular Informativa 34-2022, que literalmente dice “Al ser convocado a alguna capacitación, su participación es obligatoria; sin embargo, si por algún imprevisto no puede asistir, deberá justificar su ausencia”. Se reitera que para el área de Seguros y Fianzas, es de carácter obligatorio completar esta capacitación. | 2023-11-15 09:39 | 2023-11-29 23:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-11-15 09:18 | 2023-11-15 09:34 | 2023-11-15 09:39 | 2023-11-15 09:39 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 5896 | Email: CAPACITACION CUMPLIMIENTO NOVIEMBRE 2023
6350 | Email: CAPACITACION CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2023 | Se les recuerda que la capacitación es obligatoria para todos. | 2023-12-07 14:12 | 2023-12-28 17:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-12-07 11:12 |  | 2023-12-07 14:12 | 2023-12-07 14:12 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 6324 | Email: CAPACITACION CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2023
7370 | Email: Capacitación "LEY FATCA" | Recordar que las capacitaciones son obligatorias | 2023-12-22 11:43 | 2023-12-29 16:15 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-12-22 11:03 |  | 2023-12-22 11:43 | 2023-12-22 11:43 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 7348 | Email: Capacitación "LEY FATCA"
5784 | Email: Capacitación "GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2023" | Buenas tardes, se le comparte la siguiente invitación para la capacitación "GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2023", la misma es de carácter obligatorio para todo el personal. | 2023-11-13 11:37 | 2023-11-30 23:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Capacitaciones GITD | 2023-11-10 15:29 | 2023-11-13 11:16 | 2023-11-13 11:37 | 2023-11-13 11:37 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 5778 | Email: Capacitación "GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2023"
7390 | Email: AMPLIACIÓN A CIRCULAR INFORMATIVA GAD-467-2023 -GAFETE- | Favor trasladar la información según correo adjunto. | 2023-12-27 10:09 | 2023-12-27 16:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu, Javier Navarro | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-12-26 15:13 |  | 2023-12-27 10:09 | 2023-12-27 10:09 |  | N | Positivo | N | [7 empty] | 7384 | Email: AMPLIACIÓN A CIRCULAR INFORMATIVA GAD-467-2023 -GAFETE-
5576 | Elaboración del tablero de Seguimiento | Para los CDPs | 2023-11-10 15:46 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Erick Mendoza, Luis Mack | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:13 |  | 2023-11-10 15:46 | 2023-11-10 15:46 |  | N | Ninguno | N
5776 | Elaboración del documento del procedimiento "Gestión Soluciones Y Productos De Datos" | Escribir el documento para la descripción del procedimiento "Gestión Soluciones Y Productos De Datos" para su aprobación por JD. | 2023-11-10 13:07 | 2023-11-10 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-10 13:06 |  | 2023-11-10 13:06 | 2023-11-10 13:06 |  | N | Ninguno | N
5982 | Elaboración del Diagrama de la Metodología del Proyecto de Indicadores Institucionales | Entregable: Diagrama | 2023-11-21 11:32 | 2023-11-21 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-21 09:26 |  | 2023-11-21 11:32 | 2023-11-21 11:32 |  | N | Ninguno | N
5866 | EDA: de la base de datos VHUR | Se realizaran análisis cuantitativos de la información para encontrar relaciones y correlaciones, ademas de posibles aplicaciones de la información. | 2023-11-24 15:39 | 2023-11-24 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-11-14 10:17 |  | 2023-11-24 15:39 | 2023-11-24 15:39 |  | N | Ninguno | N
6062 | EDA de la base de datos VHUR |  | 2023-12-13 15:46 | 2023-12-13 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-11-27 08:37 |  | 2023-12-13 15:46 | 2023-12-13 15:46 |  | N | Ninguno | N
10306 | Desarrollo de Interfaz Gráfica Fase Cédula Hipotecaria | Desarrollar una interfaz gráfica para contrastar la Cédula Hipotecaria del proyecto OCR jurídico. | 2024-02-19 09:03 | 2024-02-19 17:00 | Erick Mendoza | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada |  | 2024-02-19 09:02 |  | 2024-02-19 09:03 | 2024-02-19 09:03 |  | N | Ninguno | N
10312 | Desarrollo de Agente usando Langchain | Desarrollo del Agente (LLM) que operara en el OCR Jurídico usando el framework Langchain. | 2024-02-19 09:11 | 2024-02-23 17:00 | Erick Mendoza | Luis Alvarado |  | Javier Navarro | Pendiente |  | 2024-02-19 09:11 |  | 2024-02-19 09:11 |  |  | N | Ninguno | N
9100 | Cronograma del proyecto | compartir el cronograma de Tableros | 2024-01-19 14:04 | 2024-01-19 17:00 | Lourdes Flores | Luis Alvarado |  | Javier Navarro, Héctor González | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2024-01-19 10:08 |  | 2024-01-19 14:04 | 2024-01-19 14:04 |  | N | Ninguno | Y
5480 | Crear plantilla de planificación para Project 2010 |  | 2023-11-06 08:28 | 2023-10-30 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-10-30 15:34 | 2023-10-30 15:34 | 2023-11-06 08:28 | 2023-11-06 08:28 |  | N | Positivo | N
6068 | Crear pestaña Seguros | Con la información entrega el día viernes 24/11/2023 se crearan las vistas con la información disponible en el Data Mart Seguros. | 2023-11-28 13:44 | 2023-11-28 17:00 | Javier Navarro | Gabriel Orellana | Luis Mack, Luis Alvarado | Gloria Albizú | Supuestamente completada | CDP Vida Plena(VIP) | 2023-11-27 12:22 |  | 2024-01-04 08:43 | 2023-11-28 13:44 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 6066 | Tablero CDPs: Pestaña Seguros
7826 | Crear mockup de Tablero de Fuerza Laboral (VHUR) | Se creara la versión preliminar del tablero que podría ser un proyecto para RRHH. | 2023-12-29 11:41 | 2023-12-29 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-12-28 10:13 |  | 2023-12-29 11:41 | 2023-12-29 11:41 |  | N | Ninguno | N
5494 | Crear firmas del equipo | Enseñar a Carlos como crear la firma y Gabriel Orellana deberá apoyar a Cristian Castañeda , Luis Alvarado y Alexander Alvarado | 2023-11-06 08:27 | 2023-11-02 16:00 | Javier Navarro | Erick Mendoza | Gabriel Orellana | Luis Alvarado, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Completada | Oficina de Datos | 2023-10-31 23:46 |  | 2023-11-06 08:27 | 2023-11-06 08:27 |  | N | Positivo | N
5528 | Creación de plantilla para reporte de análisis exploratorio | Elaborar una plantilla para reporte de análisis exploratorio para una base de datos particular, con el enfoque principal de la expansión del Data Warehouse justificando con casos de uso de la data. | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-03 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Erick Mendoza, Luis Mack | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-02 15:00 |  | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-08 11:43 |  | N | Positivo | N
8330 | Correo electrónico: RE: Alcances proyectos de seguros | Darle seguimiento a que los compañeros de Seguros compartan los alcances y documentación de los KPIS de Seguros que ya están trabajando, por favor | 2024-01-10 15:50 | 2024-01-12 17:00 | Héctor González | Aldo Donado | Luis Alvarado | Jorge Matheu, Javier Navarro, Luis Mack | Completada | Oficina de Proyectos(PMO) | 2024-01-09 10:09 | 2024-01-09 10:09 | 2024-01-10 15:50 | 2024-01-10 15:50 |  | N | Ninguno | N
8344 | Correo electrónico: RE: Alcances proyectos de seguros | Revisar el alcance de estos proyectos y verificar la forma en que podemos apoyar desde innovación, podríamos verificar si vale la pena que sean proyectos separados o podría se un solo proyecto, Validar la parte de datos con Luis Alvarado | 2024-01-18 15:43 | 2024-01-16 17:00 | Héctor González | Aldo Donado | Luis Alvarado | Jorge Matheu, Javier Navarro, Luis Mack | Completada | Oficina de Proyectos(PMO) | 2024-01-10 14:16 | 2024-01-10 14:16 | 2024-01-18 15:43 | 2024-01-18 15:43 |  | N | Ninguno | N
5668 | Correo electrónico: Hoy iniciamos la Encuesta de Clima Organizacional | Se les recuerda que deben de completar la encuesta sobre el clima organizacional | 2023-11-09 09:09 | 2023-11-10 23:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Jorge Matheu | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-11-08 12:30 | 2023-11-08 13:14 | 2023-11-09 09:09 | 2023-11-09 09:09 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 5666 | Correo electrónico: Hoy iniciamos la Encuesta de Clima Organizacional
8282 | Correo electrónico: CIRCULAR No. 02-2024 -DEPARTAMENTO DE COMPRAS- TRASLADO DE FACTURAS- |  | 2024-02-01 16:23 | 2024-02-01 10:00 | Melania Guerra | Luis Alvarado |  | Javier Navarro, Erick Mendoza, Yeilyn Vasquez | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2024-01-04 14:15 | 2024-01-26 08:35 | 2024-02-01 16:23 | 2024-02-01 16:23 |  | N | Ninguno | N | [7 empty] | 8276 | Correo electrónico: CIRCULAR No. 02-2024 -DEPARTAMENTO DE COMPRAS- TRASLADO DE FACTURAS-
8168 | Correcciones al Informe EDA VHUR | Hacer las correciones realizadas por Alexander Alvarado y Luis Mack al reporte. | 2024-01-03 08:29 | 2023-12-29 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza | Supuestamente completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-12-29 11:53 |  | 2024-01-03 08:29 | 2024-01-03 08:29 |  | N | Ninguno | N
8292 | Correcciones al Informe EDA VHUR | Realizar correcciones realizadas por Erick Mendoza. | 2024-01-10 08:49 | 2024-01-05 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza | Completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2024-01-05 09:52 |  | 2024-01-10 08:49 | 2024-01-10 08:49 |  | N | Ninguno | N
9192 | Corrección de Documentos de Datos de Seguros | Revisar documentos compartidos por Seguros y Fianzas, para brindar retroalimentación. | 2024-02-02 11:28 | 2024-02-02 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza | Supuestamente completada |  | 2024-01-26 09:11 |  | 2024-02-02 11:28 | 2024-02-02 11:28 |  | N | Ninguno | N
5616 | Conferencia de Microsoft Fabric | Asistir a una conferencia sobre Microsoft Fabric por recomendación de Erick. | 2023-11-08 14:58 | 2023-11-08 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-07 13:04 | 2023-11-08 14:08 | 2023-11-08 14:58 | 2023-11-08 14:58 |  | N | Ninguno | N
6414 | Conferencia Amazon AWS - Digi Finance: día final | Asistir y redactar informe de la conferencia final de Amazon AWS - Digi Finance. | 2023-12-13 15:44 | 2023-12-13 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-12-11 13:55 |  | 2023-12-13 15:44 | 2023-12-13 15:44 |  | N | Ninguno | N
6226 | Conferencia Amazon AWS - Digi Finance: Día 5 |  | 2023-12-05 09:19 | 2023-12-05 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-12-05 09:04 |  | 2023-12-05 09:19 | 2023-12-05 09:19 |  | N | Ninguno | N
10316 | Conexión de tablas del DW al Tablero de Indicadores Institucionales |  | 2024-02-19 09:15 | 2024-02-23 17:00 | Erick Mendoza | Luis Alvarado |  |  | Pendiente | Tablero de Indicadores Institucionales | 2024-02-19 09:15 |  | 2024-02-19 09:15 |  |  | N | Ninguno | N
5436 | Completar Perfil de Britix |  | 2023-11-06 08:27 | 2023-10-27 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-10-27 09:13 | 2023-10-27 09:14 | 2023-11-06 08:27 | 2023-11-06 08:27 |  | N | Positivo | N
5434 | Completar Perfil de Bitrix | Cumplir con los siguientes requerimientos. | 2023-11-02 14:02 | 2023-10-27 16:00 | Javier Navarro | Cristian Castañeda |  | Luis Alvarado, Alexander Alvarado | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-10-26 16:23 | 2023-10-26 16:23 | 2023-11-02 14:02 | 2023-11-02 14:02 |  | N | Positivo | N
5438 | Completar perfil de Bitrix | Cumplir los siguientes requerimientos: | 2023-10-27 09:48 | 2023-10-27 16:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado |  | Luis Alvarado, Cristian Castañeda | Completada | Innovacion y Trasformación Digital | 2023-10-27 09:17 |  | 2023-10-27 09:53 | 2023-10-27 09:48 |  | N | Ninguno | Y
5484 | Capacitación para traslado del tablero de KPI de seguimiento de los productos CDP VIP y CDP FUSE | Reuniones con Luis Mack y Carlos Orellana para coordinar traslado de tablero de KPIs. | 2023-11-06 08:26 | 2023-11-03 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Completada | Oficina de Datos | 2023-10-31 09:31 |  | 2023-11-06 08:26 | 2023-11-06 08:26 |  | N | Positivo | N
5600 | Capacitación interna | PILARES DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016 | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-07 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada |  | 2023-11-06 10:20 | 2023-11-07 13:07 | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-08 11:45 |  | N | Positivo | N
5956 | Borrador de documento de Alcance para proyecto TABLERO DE INDICADORES INSTITUCIONALES |  | 2023-11-24 09:07 | 2023-11-17 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-17 13:24 | 2023-11-17 13:24 | 2023-11-23 20:19 | 2023-11-23 20:19 |  | N | Positivo | N
5514 | Asistencia a reunión semanal de seguimiento de proyectos de analítica de datos |  | 2023-11-02 14:07 | 2023-11-02 10:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado | Luis Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada |  | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-02 09:01 | 2023-11-02 14:07 | 2023-11-02 14:07 |  | N | Positivo | N
5872 | Asistencia a la conferencia Dynamic Pricing (Grupo Coppel) |  | 2023-12-04 14:42 | 2023-12-04 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-14 10:31 |  | 2023-12-04 14:42 | 2023-12-04 14:42 |  | N | Ninguno | N
5442 | Asistencia a entrevista en Gerencia de Cartera | Se asistirá a una entrevista en Gerencia de Cartera para conocer el proceso de obtención de información. | 2023-11-02 14:07 | 2023-10-27 16:00 | Javier Navarro | Alexander Alvarado | Luis Alvarado, Cristian Castañeda | Luis Mack | Completada |  | 2023-10-27 11:40 | 2023-10-27 12:11 | 2023-11-02 14:07 | 2023-11-02 14:07 |  | N | Positivo | N
5470 | Asistencia a entrevista en Gerencia de Cartera |  | 2023-11-06 08:28 | 2023-10-30 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda | Luis Mack | Completada |  | 2023-10-30 09:50 | 2023-10-30 10:50 | 2023-11-06 08:28 | 2023-11-06 08:28 |  | N | Positivo | N
5566 | Análisis individual de los objetos de la DB |  | 2023-11-08 11:44 | 2023-11-07 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Completada | Análisis Exploratorio RRHH | 2023-11-06 10:04 |  | 2023-11-08 11:44 | 2023-11-08 11:44 |  | N | Positivo | N
8320 | Análisis de viabilidad de Data Marts del core bancario | Dado un listado del contenido del core bancario determinar la viabilidad de que data marts podrían ser extraídos. | 2024-01-09 09:48 | 2024-01-08 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana | Erick Mendoza | Completada |  | 2024-01-08 13:01 |  | 2024-01-09 09:48 | 2024-01-09 09:48 |  | N | Ninguno | N
5976 | Análisis de Políticas de Seguridad de TI |  | 2023-11-23 20:16 | 2023-11-20 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-20 14:15 |  | 2023-11-23 20:16 | 2023-11-23 20:16 |  | N | Positivo | N
6098 | Analisis de fuentes de datos para Tablero Indicadores Institucionales |  | 2023-12-07 09:06 | 2023-12-07 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Luis Mack | Supuestamente completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-11-28 09:01 |  | 2023-12-08 10:20 | 2023-12-07 09:06 |  | N | Ninguno | N
8878 | Análisis de Documentos Tablero KPIs Seguros | Realizar una lectura crítica de los cinco documentos proporcionados por Seguros en relación al proyecto de KPIs, con el objetivo de evaluar la necesidad de apoyo por parte de la Oficina de Datos. | 2024-01-16 14:25 | 2024-01-18 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2024-01-16 11:05 |  | 2024-01-16 14:25 | 2024-01-16 14:25 |  | N | Ninguno | N
8882 | Análisis de Casos de Usos de facs de Captación de DW | Explorar posibles aplicaciones de los datos contenidos en las tablas fac_captacion, fac_movimientos, fac_kpi_captacion y fac_plazo_fijo, como la creación de tableros de control o modelos analíticos. | 2024-01-19 08:45 | 2024-01-18 17:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado |  | Erick Mendoza | Completada | Oficina de Datos | 2024-01-16 11:11 |  | 2024-01-19 08:45 | 2024-01-19 08:45 |  | N | Ninguno | N
5570 | Amazon AWS - Digi Finance: Día 1 | Asistencia a la conferencia del día 1 del curso Amazon AWS - Digi Finance. | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-07 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada | Oficina de Datos | 2023-11-06 10:09 | 2023-11-07 08:39 | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-08 11:45 |  | N | Positivo | N
5818 | Amazon AWS - Digi Finance | Segunda ponencia. | 2023-11-14 09:07 | 2023-11-14 16:00 | Javier Navarro | Luis Alvarado | Gabriel Orellana, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-13 08:22 | 2023-11-14 09:07 | 2023-11-14 10:42 | 2023-11-14 09:07 |  | N | Ninguno | N
5980 | Amazon AWS - Digi Finance | Tercera ponencia | 2023-11-24 10:08 | 2023-11-21 16:00 | Javier Navarro | Gabriel Orellana | Luis Alvarado, Alexander Alvarado, Cristian Castañeda |  | Completada |  | 2023-11-21 08:16 |  | 2023-11-24 10:08 | 2023-11-24 10:08 |  | N | Positivo | N
6090 | Amazon AWS - Digi Finance | Cuarta sesión del Amazon AWS Digi Finance. | 2023-11-28 09:47 | 2023-11-28 17:00 | Javier Navarro | Cristian Castañeda | Gabriel Orellana, Luis Alvarado, Alexander Alvarado |  | Supuestamente completada | Oficina de Datos | 2023-11-28 08:13 |  | 2023-11-28 09:47 | 2023-11-28 09:47 |  | N | Ninguno | N
6058 | Alcance Tableros Institucionales |  | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 17:00 | Lourdes Flores | Luis Alvarado |  | Javier Navarro, Héctor González | Completada | Tablero de Indicadores Institucionales | 2023-11-24 15:46 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-13 15:55 | 2023-12-08 13:00 |  | N | Ninguno | Y